## Product Backlog Template
Product Backlog do Projeto <Economia Circular>
ID | Sprint | User Story | Estimativa 0-100 (Planning Poker) | Estimativa 0-100 (Planning Poker) - Horas | Prioridade 0-100 | Critérios de Aceitação | Dependências | Como testar | Observações | Situação
US01 | 1 | Como um parceiro/estabelecimento Greenneat, quero ser capaz de preencher um formulário de cadastro com informações como nome, endereço e tipo para me registrar na plataforma Greenneat. | 5 | 8 | 90 | Dado um usuário (parceiro/estabelecimento), quando os mesmos prencherem os campos e cliclar no botão salvar, os dados devem ser registrados no banco de dados. |  | O usuário deverá preencher todos os campos do formulário com as informações corretas, se assim feito, irá criar a cadastro do usuário no banco e gerar assim a conta do usuário. Caso contrário, aparecerá o campo que foi preenchido incorretamente e pedirá para o usuário preenche-lo novamente.
US02 | 1 | Como usuário (parceiro/estabelecimento/greenneat) quero ser capaz de logar no sistema. | 5 | 8 | 100 | Dado um usuário (parceiro/estabelecimento/greenneat), quando os mesmos colocarem suas credenciais nos campos de preenchimento, eles devem ser direcionados para suas páginas de perfil. |  | O usuário irá colocar as suas credenciais de acesso como cpf/cnpj e senha para logar. Se as mesmas tiverem corretas, irá entrar na sua respectiva tela de início, sendo a de a de parceiro, estabelecimento ou administrador. Caso contrário irá aparecer um erro de que as credencias estão incorretas.
US03 | 1 | Como usuário (parceiro/estabelecimento/greenneat), se não recordar a senha de acesso, quero poder gerar uma nova. | 3 | 6 | 80 | Dado um usuário (parceiro/estabelecimento/greenneat), quando os mesmos não lembrarem a senha de acesso, eles poderão solicitar outra. |  | O usuário deverá preencher o seu email de acesso em que deverá receber o código para alteração da senha. Se o email estiver correto, o mesmo irá receber um código de verificação em pouco minutos para alteração dessa senha.
US04 | 2 | Como um parceiro Greenneat, desejo poder transferir créditos para estabelecimentos registrados na plataforma ao comprar Oleo dos mesmos e desejo que essas transações sejam registradas na plataforma. | 3 | 6 | 100 | Dado um parceiro, quando o mesmo comprar óleo de um estabelecimento, os créditos necessários para essa transação deverão ser passados do parceiro ao estabelecimento e essa movimentação deve ficar registrada na tela transações de ambos. |  | O parceiro deverá entrar na opção carteira, compra de óleo e preencher e/iou selecionar os campos. No caso deverá selecionar de qual estabelecimento desejará comprar o óleo, depois o tipo de óleo e por fim o volume. Feito isso, o valor da compra será calculado automáticamente. Ao selecionar o botão comprar a compra será realizada e o valor será descontado do parceiro e creditado no estabelecimento envolvido na transação.
US05 | 2 | Como um parceiro Greenneat, desejo poder receber créditos da Greenneat ao vender Oleo para a mesma e desejo que essas transações sejam registradas na plataforma. | 3 | 6 | 100 | Dado um parceiro, quando o mesmo vender óleo para a greenneat, os créditos necessários para essa transação deverão ser passados da Greenneat ao parceiro e essa movimentação deve ficar registrada na tela transações de ambos. |  | A Greenneat deverá entrar na opção carteira, compra de óleo e preencher e/iou selecionar os campos. No caso deverá selecionar de qual parceiro desejará comprar o óleo, depois o tipo de óleo e por fim o volume. Feito isso, o valor da compra será calculado automáticamente. Ao selecionar o botão comprar a compra será realizada e o valor será descontado da Greenneat e creditado no parceiro envolvido na transação.
US06 | 2 | Como um parceiro Greenneat, quero ter acesso a um painel onde eu possa ver meu histórico de transações | 3 | 6 | 90 | Como parceiro, o usuário deverá ter acesso a uma tela que contenha todo os históricos de transações realizados por ele. |  | O parceiro deverá acessar a opção carteira na primeira sidebar e depois selecionar a oção histórico. A tela histórico contem uma tabela onde há todas as transações realizadas pelo parceiro e o saldo atual da sua carteira.
US07 | 2 | Como um parceiro Greenneat, desejo ter controle sobre o volume de óleo coletado por estabelecimento e os créditos cedidos como contrapartida. | 3 | 6 | 90 | Como parceiro, o usuário ao realizer a compra de óleo deve poder ter crontrole de quanto óleo será utilizado nas transações |  | Na tela compra de óleo existe um campo para o parceiro selecionar o volume de óleo que o mesmo deseja comprar.
US08 | 2 | Como um estabelecimento, desejo ter acesso a um painel onde eu possa ver meu extrato e saldo de crédito. | 3 | 6 | 90 | Como estabelecimento, o usuário deverá teracesso a uma tela que contenha todo os históricos de transações nas quais ele foi envolvida e o seu saldo de crédito. |  | O estebelecimento deverá acessar a opção carteira na primeira sidebar e depois selecionar a oção histórico. A tela histórico contem uma tabela com todas as transações realizadas e o saldo atual da sua carteira.
US09 | 4 | Como um adinistrador (Greenneat), quero ter acesso a um painel onde eu possa ver meu histórico de transações | 3 | 6 | 90 | Como administrador, o usuário deverá ter acesso a uma tela que contenha todo os históricos de transações realizados por ele. |  | O administrador deverá acessar a opção carteira na primeira sidebar e depois selecionar a oção histórico. A tela histórico contem uma tabela onde há todas as transações realizadas pelo administrador e o saldo atual da sua carteira.
US10 | 4 | Como administrador (Greenneat), desejo ter controle sobre o volume de óleo coletado e os créditos cedidos como contrapartida. | 3 | 6 | 90 | Como administrador, o usuário ao realizer a compra de óleo deve poder ter crontrole de quanto óleo será utilizado nas transações |  | Na tela compra de óleo existe um campo para o parceiro selecionar o volume de óleo que o mesmo deseja comprar.
US11 | 4 | Como administrador, desejo um dashboard que mostre o número de parceiros e estabelecimentos. | 2 | 4 | 100 | Como administrador, o usuário terá acesso a um dashboard que mostre o número de parceiros e estabelecimentos cadastrados na plataforma |  | Na tela dashboard é mostrado o gráfico com a relação do número de parceiros e estabelecimentos cadastrados na plataforma
US12 | 4 | Como administrador, desejo um dashboard que mostre a quantidade de óleo virgem e usado cadastrados na plataforma | 2 | 4 | 100 | Como administrador, o usuário terá acesso a um dashboard que mostre a quantidade óleo virgem e usado cadastrados na plataforma |  | Na tela dashboard é mostrado o gráfico com a relação entre a quantidade de óleo virgem e usados cadastrados na plataforma em cada dia.
US13 | 4 | Como administrador, desejo um dashboard que mostre a cotação de óleo virgem e usado cadastrados na plataforma | 2 | 4 | 100 | Como administrador, o usuário terá acesso a um dashboard que mostre a cotação do óleo virgem e usado cadastrados na plataforma |  | Na tela dashboard é mostrado o gráfico com a relação entre a cotação de óleo virgem e usados cadastrados na plataforma em cada dia.

## Legenda
Escala de Valores | Horas
0 | 0
1 | 1
2 | 4
3 | 6
5 | 8
8 | 16
13 | 40
20 | "Épico" - "Quebrar a tarefa em tarefas menores"